## Videojuego
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Junta inicial de identificación de proyecto | Hecho | 4 | 1 dia | Normal | Grupal |  | Nombre del proyecto/app: |  | Rollventures
2 | Documento de especificaciones del juego | Hecho | 16 | 4 meses | Normal | Grupal |  | Integrantes: | Facundo Godoy Moreno
3 | Bitácora de trabajo (configuración inicial) | En proceso | 1 | 1 semana | Normal | Grupal |  |  | Rosa Linda Bautista Padron
4 | Reunirnos semanalmente para coordinar tareas | En proceso | 10 | 4 meses | Normal | Grupal |  |  | Junior Alday Arnoldo Banda
5 | Menú principal para acceder al juego y opciones | En proceso | 16 | 1 semana | Normal | Grupal |  |  | Naydelin Yuritzy Alvarez Espionoza
6 | Personaje (Jugador) con controles básicos | En proceso | 24 | 2 meses | Normal | Grupal |  |  | Ricardo Martinez Lara
7 | Enemigos que interactúen conmigo | En proceso | 24 | 2 meses | Normal | Grupal
8 | Niveles progresivos con dificultad incremental | En proceso | 32 | 3 meses | Normal | Grupal
9 | HUD con información útil (vida, puntos, etc.) | En proceso | 16 | 1 mes | Normal | Grupal
10 | Landing page con información del videojuego | En proceso | 24 | 2 meses | Normal | Grupal
11 | Sección para subir documentación del proyecto | En proceso | 16 | 2 semanas | Normal | Grupal
12 | Creación de base de datos | En proceso | 24 | 2 semanas | Normal | Grupal
13 | Bitácora de trabajo | En proceso | 5 | 4 meses | Normal | Grupal
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## App web
🖥️ Backlog – Página Web: ROLLVENTURES WEB
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo (hrs) | Sprint | Prioridad | Responsable(s) | Fecha inicio | Fecha finalizacion
1 | Diseño y maquetado del landing page | En proceso | 12 | Sprint 1 | Alta | Facundo, Rosa, Junior | 2025-06-18
2 | Registro e inicio de sesión de usuarios | Pendiente | 16 | Sprint 2 | Alta | Naydelin, Ricardo | 2025-06-26
3 | Integración con base de datos para usuarios | Pendiente | 12 | Sprint 2 | Media | Ricardo, Junior | 2025-06-26
4 | Catálogo de videojuegos en vista web | Pendiente | 20 | Sprint 3 | Alta | Rosa, Facundo | 2025-07-11
5 | Enlace a sección móvil + QR para descarga | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Media | Junior, Naydelin | 2025-07-11
6 | Página de contacto con formulario funcional | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Baja | Ricardo
7 | Enemigos que interactúen conmigo | En proceso | 24 | 2 meses | Normal | Grupal
8 | Niveles progresivos con dificultad incremental | En proceso | 32 | 3 meses | Normal | Grupal
9 | HUD con información útil (vida, puntos, etc.) | En proceso | 16 | 1 mes | Normal | Grupal
10 | Landing page con información del videojuego | En proceso | 24 | 2 meses | Normal | Grupal
11 | Sección para subir documentación del proyecto | En proceso | 16 | 2 semanas | Normal | Grupal
12 | Creación de base de datos | En proceso | 24 | 2 semanas | Normal | Grupal
13 | Bitácora de trabajo | En proceso | 5 | 4 meses | Normal | Grupal
Note on G4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on H4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on I4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on J4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on K4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on L4: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on M4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on N4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia
Note on O4: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## App movil
📱 Backlog – Aplicación Móvil: ROLLVENTURES APP
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo (hrs) | Sprint | Prioridad | Responsable(s) | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Configuración inicial del proyecto en .NET MAUI | Hecho | 4 | Sprint 1 | Alta | Junior, Ricardo | 2025-06-17 | 2025-06-18
2 | Diseño de la interfaz principal del juego | En proceso | 16 | Sprint 2 | Alta | Rosa, Naydelin | 2025-06-19 | 2025-07-03
3 | Implementación del personaje principal con controles | En proceso | 20 | Sprint 2 | Alta | Facundo, Junior | 2025-06-19 | 2025-07-03
4 | Añadir enemigos y lógica de interacción | Pendiente | 24 | Sprint 3 | Alta | Ricardo, Naydelin | 2025-07-04 | 2025-07-18
5 | Crear niveles con dificultad progresiva | Pendiente | 28 | Sprint 4 | Alta | Facundo, Rosa | 2025-07-19 | 2025-08-02
6 | Agregar HUD con puntos y vida del jugador | Pendiente | 12 | Sprint 4 | Media | Junior, Ricardo | 2025-07-19 | 2025-08-02
7 | Optimización de rendimiento y pruebas finales | Pendiente | 16 | Sprint 5 | Media | Todos